## Sheet1
Name | Start | Due | Duration (Cal. Days)
Project Timeline | 03/03/2021 | 03/26/2021 | 24
Synopsis Finalization | 03/03/2021 | 03/06/2021 | 4
Scrum Meet 1 | 03/06/2021 | 03/06/2021 | 1
Data Cleaning and Preprocessing | 03/07/2021 | 03/12/2021 | 6
Scrum Meet 2 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 1
Exploratory Data Analysis and Base Model Building | 03/13/2021 | 03/17/2021 | 5
Scrum Meet 3 | 03/17/2021 | 03/17/2021 | 1
Interim Submission | 03/18/2021 | 03/18/2021 | 1
Model Tuning and Performance Improvement | 03/18/2021 | 03/19/2021 | 2
Interim Presentation | 03/19/2021 | 03/19/2021 | 1
Scrum Meet 4 | 03/22/2021 | 03/22/2021 | 1
Scrum Meet 5 | 03/23/2021 | 03/23/2021 | 1
Final Submission | 03/24/2021 | 03/24/2021 | 1
Further Scope Exploration | 03/25/2021 | 03/25/2021 | 1
Final Presentation | 03/26/2021 | 03/26/2021 | 1